## Общий
Отчет
о реализации государственной программы "Развитие здравоохранения в Ленинградской области"
за 2017 год
№ п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответственный исполнитель | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб. |  |  |  | Оценка выполнения
[5 empty] | в том числе: |  |  |  | в том числе |  |  |  | в том числе
[5 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"
Основное мероприятие | "Развитие первичной медико-санитарной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения" | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 1046077.88 | 0 | 0 | 0 | 1043600.28 | 0 | 0 | 0 | 1049061.15 | 0 | 0 | Выполнено | 1046077.88 | 1043600.28 | 1049061.15 | 99.7632
| Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Комитет | 2016 | 2018 |  | 280377.95 |  |  |  | 278514.58 |  |  |  | 278514.58 |  |  | Выполнено | 280377.95 | 278514.58 | 278514.58 | 99.3354
| Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Комитет | 2016 | 2018 |  | 378904.07 |  |  |  | 378904.07 |  |  |  | 402451.23 |  |  | Выполнено | 378904.07 | 378904.07 | 402451.23 | 100
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Комитет | 2016 | 2018 |  | 386795.86 |  |  |  | 386181.63 |  |  |  | 368095.34 |  |  | Выполнено | 386795.86 | 386181.63 | 368095.34 | 99.8412
Основное мероприятие | "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | Комитет | 2016 | 2018 | 38449.72 | 115997.35 | 0 | 0 | 38418.02 | 115359.26 | 0 | 0 | 38418.02 | 115359.26 | 0 | 0 | Выполнено | 154447.07 | 153777.28 | 153777.28 | 99.5663
| Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Комитет | 2016 | 2018 |  | 82252.85 |  |  |  | 81633.18 |  |  |  | 81633.18 |  |  | Выполнено | 82252.85 | 81633.18 | 81633.18 | 99.2466
| Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | Комитет | 2016 | 2016 | 2300 | 1324.5 |  |  | 2268.74 | 1306.5 |  |  | 2268.74 | 1306.5 |  |  | Выполнено | 3624.5 | 3575.24 | 3575.24 | 98.6409
| Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | Комитет | 2016 | 2018 | 36149.72 | 32420 |  |  | 36149.28 | 32419.58 |  |  | 36149.28 | 32419.58 |  |  | Выполнено | 68569.72 | 68568.86 |  | 99.9987
Основное мероприятие | "Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов в амбулаторных условиях" | Комитет | 2016 | 2018 | 513688.4 | 1040299.55 | 0 | 0 | 513411.97 | 1039994.73 | 0 | 0 | 513411.97 | 1039994.73 | 0 | 0 | Выполнено | 1553987.95 | 1553406.7 | 1553406.7 | 99.9626
| Закупка лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Комитет | 2016 | 2018 | 3700 | 1500 |  |  | 3700 | 1500 |  |  | 3700 | 1500 |  |  | Выполнено | 5200 | 5200 | 5200 | 100
| Мероприятия, направленные на организацию услуг по приему, хранению, доставке и передаче лекарственных средств, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания в аптеки и медицинские организации Ленинградской области | Комитет | 2016 | 2018 |  | 12000 |  |  |  | 11701.87 |  |  |  | 11701.87 |  |  | Выполнено | 12000 | 11701.87 | 11701.87 | 97.5156
| Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | Комитет | 2016 | 2018 | 382268.1 |  |  |  | 382139.59 |  |  |  | 382139.59 |  |  |  | Выполнено | 382268.1 | 382139.59 | 382139.59 | 99.9664
| Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Комитет | 2016 | 2016 | [12 empty] | Выполнено | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | Комитет | 2016 | 2016 | 127720.3 |  |  |  | 127572.38 |  |  |  | 127572.38 |  |  |  | Выполнено | 127720.3 | 127572.38 | 127572.38 | 99.8842
| Обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинградской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями | Комитет | 2016 | 2018 |  | 316753.6 |  |  |  | 316748.65 |  |  |  | 316748.65 |  |  | Выполнено | 316753.6 | 316748.65 | 316748.65 | 99.9984
| Обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательство Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно | Комитет | 2016 | 2018 |  | 710045.95 |  |  |  | 710044.21 |  |  |  | 710044.21 |  |  | Выполнено | 710045.95 | 710044.21 | 710044.21 | 99.9998
Итого по подпрограмме |  |  | 2016 | 2018 | 552138.12 | 2202374.78 | 0 | 0 | 551829.99 | 2198954.27 | 0 | 0 | 551829.99 | 2204415.14 | 0 | 0 | Выполнено | 2754512.9 | 2750784.26 | 2756245.13 | 99.8646
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи" | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | "Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 4153828.24 | 0 | 0 | 0 | 4143214.39 | 0 | 0 | 0 | 4159820.31 | 0 | 0 | Выполнено | 4153828.24 | 4143214.39 | 4159820.31 | 99.7445
| Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Комитет | 2016 | 2018 |  | 2666720.34 |  |  |  | 2657019.88 |  |  |  | 2657019.88 |  |  | Выполнено | 2666720.34 | 2657019.88 | 2657019.88 | 99.6362
| Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Комитет | 2016 | 2018 |  | 592884.91 |  |  |  | 592884.91 |  |  |  | 596616.52 |  |  | Выполнено | 592884.91 | 592884.91 | 596616.52 | 100
| Оказание специализированной медицинской помощи при ВИЧ-инфекциях, венерических, онкологических и сосудистых заболеваниях, не входящей в Территориальную программу обязательного медицинского страхования, жителям Ленинградской области в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет | 2016 | 2018 |  | 46085.3 |  |  |  | 46080.48 |  |  |  | 46080.48 |  |  | Выполнено | 46085.3 | 46080.48 | 46080.48 | 99.9895
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Комитет | 2016 | 2018 |  | 821358.34 |  |  |  | 820449.77 |  |  |  | 833324.08 |  |  | Выполнено | 821358.34 | 820449.77 | 833324.08 | 99.8894
| Денежные выплаты донорам крови и(или) ее компонентов | Комитет | 2016 | 2018 |  | 26779.35 |  |  |  | 26779.35 |  |  |  | 26779.35 |  |  | Выполнено | 26779.35 | 26779.35 | 26779.35 | 100
Основное мероприятие | Финансовое обеспечение приобретения лекарственных препаратов | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 37127 | 0 | 0 | 0 | 37124.44 | 0 | 0 | 0 | 37124.44 | 0 | 0 | Выполнено | 37127 | 37124.44 | 37124.44 | 99.9931
| Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | Комитет | 2016 | 2018 |  | 37127 |  |  |  | 37124.44 |  |  |  | 37124.44 |  |  | Выполнено | 37127 | 37124.44 | 37124.44 | 99.9931
| Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | Комитет | 2016 | 2018 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие | Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи | Комитет | 2016 | 2018 | 97771.1 | 681179.3 | 0 | 0 | 97771.1 | 670847.4 | 0 | 0 | 97649.98 | 666896.6 | 0 | 0 | Выполнено | 778950.4 | 768618.5 | 764546.58 | 98.6736
| Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 661079.3 |  |  |  | 661079.3 |  |  |  | 657128.5 |  |  | Выполнено | 661079.3 | 661079.3 | 657128.5 | 100
| Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | Комитет | 2016 | 2018 | 97771.1 |  |  |  | 97771.1 |  |  |  | 97649.98 |  |  |  | Выполнено | 97771.1 | 97771.1 | 97649.98 | 100
| Мероприятия, направленные на оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации | Комитет | 2016 | 2018 |  | 20100 |  |  |  | 9768.1 |  |  |  | 9768.1 |  |  | Отсутствие в 2017 году потребности в оказании медицинских услуг | 20100 | 9768.1 | 9768.1 | 48.5975
Основное мероприятие | Развитие системы донороства органов человека в целях трансплантации | Комитет | 2016 | 2018 | 2500.18 | 2040 |  |  | 2500 | 2040 |  |  | 2500 | 2040 |  |  | Выполнено | 4540.18 | 4540 | 4540 | 99.996
Основное мероприятие | Возмещение затрат, связанных с проведением экспертизы оказанных услуг по созданию регионального фрагмента Единой государственной информационной системы здравоохранения в Ленинградской области | Комитет | 2017 | 2017 |  | 870 |  |  |  | 870 |  |  |  | 870 |  |  | Выполнено | 870 | 870 | 870 | 100
Итого по подпрограмме |  |  | 2016 | 2018 | 100271.28 | 4875044.54 | 0 | 0 | 100271.1 | 4854096.23 | 0 | 0 | 100149.98 | 4866751.35 | 0 | 0 | Выполнено | 4975315.82 | 4954367.33 | 4966901.33 | 99.579
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребёнка | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 17875 | 0 | 0 | 0 | 17816.27 | 0 | 0 | 0 | 17816.27 | 0 | 0 | Выполнено | 17875 | 17816.27 | 17816.27 | 99.6714
| Закупка медицинского оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга | Комитет | 2016 | 2018 |  | 8875 |  |  |  | 8816.27 |  |  |  | 8816.27 |  |  | Выполнено | 8875 | 8816.27 | 8816.27 | 99.3383
| Закупка оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка | Комитет | 2016 | 2018 |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 9000 |  |  | Выполнено | 9000 | 9000 | 9000 | 100
Основное мероприятие | Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 25433.55 | 0 | 0 | 0 | 25433.55 | 0 | 0 | Выполнено | 25500 | 25433.55 | 25433.55 | 99.7394
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Комитет | 2016 | 2018 |  | 25500 |  |  |  | 25433.55 |  |  |  | 25433.55 |  |  | Выполнено | 25500 | 25433.55 | 25433.55 | 99.7394
Итого по подпрограмме |  |  | 2016 | 2018 | 0 | 43375 | 0 | 0 | 0 | 43249.82 | 0 | 0 | 0 | 43249.82 | 0 | 0 |  | 43375 | 43249.82 | 43249.82 | 99.7114
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | [17 empty] | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие | Развитие санаторно-курортного лечения | Комитет, Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | 2016 | 2018 | 0 | 751683 | 0 | 0 | 0 | 751637.4 | 0 | 0 | 0 | 751339.45 | 0 | 0 | Выполнено | 751683 | 751637.4 | 751339.45 | 99.9939
| Расходы на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений | Комитет | 2016 | 2018 |  | 5145.8 |  |  |  | 5145.8 |  |  |  | 5145.8 |  |  | Выполнено | 5145.8 | 5145.8 | 5145.8 | 100
| Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Комитет | 2016 | 2018 |  | 58014.85 |  |  |  | 58014.55 |  |  |  | 57716.6 |  |  | Выполнено | 58014.85 | 58014.55 | 57716.6 | 99.9995
| Мероприятия, направленные на организацию долечивания граждан Ленинградской области в условиях санатория | Комитет | 2016 | 2018 |  | 56196 |  |  |  | 56150.7 |  |  |  | 56150.7 |  |  | Выполнено | 56196 | 56150.7 | 56150.7 | 99.9194
| Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала ОАО «Отель «Звездный» | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | 2016 | 2018 |  | 632326.35 |  |  |  | 632326.35 |  |  |  | 632326.35 |  |  | Выполнено | 632326.35 | 632326.35 | 632326.35 | 100
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Комитет | 2016 | 2018 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме |  |  | 2016 | 2018 | 0 | 751683 | 0 | 0 | 0 | 751637.4 | 0 | 0 | 0 | 751339.45 | 0 | 0 | Выполнено | 751683 | 751637.4 | 751339.45 | 99.9939
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие | Развитие паллиативной помощи | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 296891.38 | 0 | 0 | 0 | 293801.91 | 0 | 0 | 0 | 283718.73 | 0 | 0 | Выполнено | 296891.38 | 293801.91 | 283718.73 | 98.9594
| Предоставление государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий |  | 2016 |  |  | 296643.58 |  |  |  | 293607.38 |  |  |  | 283524.2 |  |  | Выполнено | 296643.58 | 293607.38 | 283524.2 | 98.9765
| Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Комитет | 2016 | 2018 |  | 247.8 |  |  |  | 194.53 |  |  |  | 194.53 |  |  | Экономия за счет конкурсных процедур | 247.8 | 194.53 | 194.53 | 78.5028
Итого по подпрограмме |  |  | 2016 | 2018 | 0 | 296891.38 | 0 | 0 | 0 | 293801.91 | 0 | 0 | 0 | 283718.73 | 0 | 0 |  | 296891.38 | 293801.91 | 283718.73 | 98.9594
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие | Повышение престижа медицинских специальностей | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 1160 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 0 | 0 | Выполнено | 1160 | 1130 | 1130 | 97.4138
| Мероприятия по организации профессиональных праздников и конкурсов профессионального мастерства |  | 2016 | 2018 |  | 1160 |  |  |  | 1130 |  |  |  | 1130 |  |  | Выполнено | 1160 | 1130 | 1130 | 97.4138
Основное мероприятие | Государственная поддержка отдельных категорий медицинских работников |  | 2016 | 2018 | 0 | 294965 | 0 | 78000 | 0 | 274476.77 | 0 | 70848.96 | 0 | 274476.77 | 0 | 70848.96 | Выплаты получили 100 % от числа лиц, имеющих право и обратившихся за получением выплат | 372965 | 345325.73 | 345325.73 | 93.054
| Приобретение жилья для медицинских работников |  | 2016 | 2018 |  | 78000 |  |  |  | 75490.63 |  |  |  | 75490.63 |  |  | Выполнено | 78000 | 75490.63 | 75490.63 | 96.7829
| Осуществление единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам | Комитет | 2016 | 2018 |  | 22425 |  |  |  | 16905 |  |  |  | 16905 |  |  | Выплаты получили 100 % от числа лиц, имеющих право и обратившихся за получением выплат | 22425 | 16905 | 16905 | 75.3846
| Осуществление единовременных выплат медицинским работникам | Комитет | 2016 | 2018 |  | 52000 |  | 78000 |  | 47632.64 |  | 70848.96 |  | 47632.64 |  | 70848.96 | Выплаты получили 100 % от числа лиц, имеющих право и обратившихся за получением выплат | 130000 | 118481.6 | 118481.6 | 91.6012
| Осуществление мер социальной поддержки молодых специалистов Ленинградской области |  | 2016 | 2018 |  | 64435 |  |  |  | 62658.5 |  |  |  | 62658.5 |  |  | Выполнено | 64435 | 62658.5 | 62658.5 | 97.243
| Осуществление мер социальной поддержки медицинских работников дефицитных специальностей | Комитет | 2016 | 2018 |  | 69480 |  |  |  | 63600 |  |  |  | 63600 |  |  | Выплаты получили 100 % от числа лиц, имеющих право и обратившихся за получением выплат | 69480 | 63600 | 63600 | 91.5371
| Осуществление выплат единовременного пособия выпускникам медицинских высших и средних учебных заведений, впервые поступающим на работу в учреждения |  | 2016 | 2018 |  | 8625 |  |  |  | 8190 |  |  |  | 8190 |  |  | Выполнено | 8625 | 8190 | 8190 | 94.9565
Итого по подпрограмме |  |  | 2016 | 2018 | 0 | 296125 | 0 | 78000 | 0 | 275606.77 | 0 | 70848.96 | 0 | 275606.77 | 0 | 70848.96 | Выплаты получили 100 % от числа лиц, имеющих право и обратившихся за получением выплат | 374125 | 346455.73 | 346455.73 | 93.0711
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования граждан российской Федерации" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие | Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ленинградской области | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 5060461.75 | 0 | 0 | 0 | 5060461.75 | 0 | 0 | 0 | 5060461.75 | 0 | 0 | Выполнено | 5060461.75 | 5060461.75 | 5060461.75 | 100
| Предоставление межбюджетных трансфертов ФФОМС | Комитет | 2016 | 2018 |  | 5060461.75 |  |  |  | 5060461.75 |  |  |  | 5060461.75 |  |  | Выполнено | 5060461.75 | 5060461.75 | 5060461.75 | 100
Основное мероприятие | Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | Комитет | 2016 | 2018 | 0 | 4660836 | 0 | 0 | 0 | 4660836 | 0 | 0 | 0 | 4660836 | 0 | 0 | Выполнено | 4660836 | 4660836 | 4660836 | 100
| Предоставление межбюджетных трансфертов ТФОМС Ленинградской области на увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере ОМС в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | Комитет | 2016 | 2018 |  | 3649108 |  |  |  | 3649108 |  |  |  | 3649108 |  |  | Выполнено | 3649108 | 3649108 | 3649108 | 100
| Предоставление медицинских трансфертов ТФОМС Ленинградской области на дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи | Комитет | 2016 | 2018 |  | 45988 |  |  |  | 45988 |  |  |  | 45988 |  |  | Выполнено | 45988 | 45988 | 45988 | 100
| Предоставление межбюджетных трансфертов ТФОМС Ленинградской области на дополнительное финансовое обеспечение специализированной медицинской помощи | Комитет | 2016 | 2018 |  | 965740 |  |  |  | 965740 |  |  |  | 965740 |  |  | Выполнено | 965740 | 965740 | 965740 | 100
| Предоставление межбюджетных трансфертов ТФОМС Ленинграсдкйо области на дополнительное финансовое обеспечение за оказанную медицинскую помощь в других субъектах Российской Федерации, застрахованных в Ленинградской области | Комитет | 2016 | 2018 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме |  |  | 2016 | 2018 | 0 | 9721297.75 | 0 | 0 | 0 | 9721297.75 | 0 | 0 | 0 | 9721297.75 | 0 | 0 |  | 9721297.75 | 9721297.75 | 9721297.75 | 100
Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования в сфере здравоохранения" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие | Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 | 0 | 940586.9 | 0 | 0 | 0 | 939091.78 | 0 | 0 | 0 | 722276.35 | 0 | 0 | Выполнено | 940586.9 | 939091.78 | 722276.35 | 99.841
| Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  |  | 40000 |  |  | Выполнено | 40000 | 40000 | 40000 | 100
| Строительство корпуса №3 Ульяновской психиатрической больницы | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 |  | 127991.05 |  |  |  | 127842.89 |  |  |  | 102230.65 |  |  | Выполнено | 127991.05 | 127842.89 | 102230.65 | 99.8842
| Строительство детской поликлиники в г. Всеволожске на 600 посещений в смену | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 |  | 274470.85 |  |  |  | 260552.94 |  |  |  | 263805 |  |  | Выполнено | 274470.85 | 260552.94 | 263805 | 94.9292
| Проектирование и реконструкция объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 |  | 500 |  |  |  | 493.36 |  |  |  | 356.2 |  |  | Выполнено | 500 | 493.36 | 356.2 | 98.672
| Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово Всеволожского района. 1 этап - поликлиника | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 |  | 156350 |  |  |  | 156349.77 |  |  |  | 1999.77 |  |  | Выполнено | 156350 | 156349.77 | 1999.77 | 99.9999
| Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчина | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 |  | 341275 |  |  |  | 353852.82 |  |  |  | 313884.73 |  |  | Выполнено | 341275 | 353852.82 | 313884.73 | 103.6855
| Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие | Создание и(или) реконструкция объектов здравоохранения с последующим использованием для осуществления медицинской деятельности на основе государственно-частного партнерства (концессионного соглашения) | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 71734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71734 | 0 | 0 | #DIV/0!
| Создание новых медицинских организаций на условиях государственно-частного партнерства | Комитет по строительству Ленинградской области | 2016 | 2018 |  |  |  | 71734 | [9 empty] | 71734 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого по подпрограмме |  |  | 2016 | 2018 | 0 | 940586.9 | 0 | 71734 | 0 | 939091.78 | 0 | 0 | 0 | 722276.35 | 0 | 0 | Выполнено | 1012320.9 | 939091.78 | 722276.35 | 99.841
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Основное мероприятие | Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра | Комитет | 2016 | 2016 | 0 | 1050911.39 | 0 | 0 | 0 | 185810.15 | 0 | 0 | 0 | 68224.44 | 0 | 0 |  | 1050911.39 | 185810.15 | 68224.44 | 17.6809
| Субсидии Государственной корпорации "Ростех" | Комитет | 2016 | 2016 |  | 1050911.39 |  |  |  | 185810.15 |  |  |  | 68224.44 |  |  |  | 1050911.39 | 185810.15 | 68224.44 | 17.6809
Итого по подпрограмме |  |  | 2014 | 2017 | 0 | 1050911.39 | 0 | 0 | 0 | 185810.15 | 0 | 0 | 0 | 68224.44 | 0 | 0 |  | 1050911.39 | 185810.15 | 68224.44 | 17.6809
Итого по Программе |  |  | 2014 | 2016 | 652409.4 | 20178289.74 | 0 | 149734 | 652101.09 | 19263546.08 | 0 | 70848.96 | 651979.97 | 18936879.8 | 0 | 70848.96 | Выполнено | 20980433.14 | 19986496.13 | 19659708.73 | 95.6072