Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы

«Развитие здравоохранения в Ленинградской области»

За январь-декабрь 2020 года

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2020 году 33413321.6 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 5651068.0 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 27762253.6 тыс. рублей;

За январь-декабрь 2020 года:

финансирование программы составило – 33471500,7 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 5794207,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2767729,2 тыс. рублей.

выполнение (освоение) составило – 33231855,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 5720527,8 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 27511327,4 тыс. рублей.

Подпрограмма «Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2020 году 4602391,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 1207425,7 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 3394966,1 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2020 года:

финансирование подпрограммы составило 4652678,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 1286763,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 3365915,9 тыс. рублей;

выполнение (освоение) составило 4586008,3 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 1286762,9 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 3299245,4 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета обеспечивается деятельность казенных

учреждений на основании бюджетной сметы, выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями. За отчетный период по предварительным данным фактическое исполнение посещений поликлинических условиях составило 314 188 посещений (92% от плана). Выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями. Фактическое исполнение посещений по предварительным данным составило 418 209 посещений (91%). Низкий процент исполнения связан с ограничением плановых посещений в амбулаторных условиях медицинских учреждений в апреле-июне 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках подпрограммы осуществлялась закупка тест-систем и расходных лабораторных материалов, закупка наборов реагентов для качественного и количественного определения антител и антигенов вторичных и оппортунистических инфекций методом иммуноферментного флуоресцентного анализа.

В 2020 году проводились диагностические исследования для определения чувствительности микобактерии туберкулеза. В 2020 г. в ГКУЗЛОПТД было сделано ТЛЧ: микробиологических тестов на аппарате Васtec-960. -7670, Молекулярно-генетических (МГМ) -469/185- на аппарате Hain- и ТВ-тест/ Gene-expert, соответственно. Проведена обработка очагов туберкулеза: камерная 214, бескамерная -514.

За счет средств областного бюджета Ленинградской области:

-обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями граждан в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отпускаются по рецептам врачей бесплатно – заключены государственные контракты на сумму 1 441 184,987 тыс.рублей (99,99 % от выделенных финансовых средств). Исполнение составило 1 441 184,987 тыс.рублей или на 99,99 % к плану года, утвержденному в сумме 1 441 227,108 тыс. рублей. Обеспечено лекарственными препаратами и медицинскими изделиями 56 417 льготника по 545 487 рецептам на сумму 1 246 501,9 тыс. рублей.

-обеспечение лекарственными препаратами жителей Ленинградской области, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями – заключены государственные контракты на сумму 271 699,247 тыс.рублей (99,95 % от выделенных финансовых средств). Исполнение составило 271 695,024 тыс. рублей или на 99,95% к плану года, утвержденному в сумме 271 840,00 тыс. рублей; обеспечены 128 пациентов на сумму 277 462,384 тыс. рублей (за счет наличия переходящих остатков) по 699 рецептам.

За счет средств федерального бюджета:

- реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – заключены государственные контракты на сумму 174 977,881 тыс.рублей (99,99 % от выделенных финансовых средств). Исполнение составило в сумме 174 977,881 тыс. рублей или на 99,99 % к плану года, утвержденному в размере 174 990,80 тыс. рублей;

- оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – заключены государственные контракты на сумму 432 215,718 тыс.рублей (99,98 % от выделенных средств). Исполнение составило 432 215,717 тыс.рублей или на 99,98% к плану года в размере 432 281,50 тыс.рублей.

Количество граждан, имеющих право на получение лекарственных средств за счет ассигнований федерального бюджета по состоянию 31.12.2020 г., составило 41 142 человека. Воспользовались своим правом на получение лекарственных препаратов за счет средств федерального бюджета за 12 месяцев 2020 года 20 307 человек. Лекарственными препаратами обеспечено 300 598 рецептов на сумму 535 153 тыс. рублей.

В рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» осуществление мероприятия по организации лекарственного обеспечения в целях профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска – поставлены лекарственные препараты на сумму 134 341,60 тыс. руб. Лекарственными препаратами обеспечено на конец года 2 526 пациентов на сумму 19 423,897 тыс.рублей по 14 526 рецептам.

В рамках федерального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» приобретено:

- аппарат для измерения внутриглазного давления автоматический 11 ед.

- щелевая лампа 9 ед.

- авторефрактометр 6 ед.

- цифровая широкоугольная ретинальная камера 2 ед.

- магнитно-резонансный томограф 1 ед.

- офтальмоскоп непрямой бинокулярный 1 ед.

на сумму 128398,2 тыс. руб.

В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в 2020 году:

- открыты 12 гериатрических кабинетов, функционируют гериатрические отделения общей мощностью 70 коек, пролечено 1062 пациента, уровень госпитализации составил 23,4;

- открытый областной гериатрический центр на базе ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» временно в период распространения новой коронавирусной инфекции функционировал только как методический центр;

- охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 17,5% (92433 чел.).

В рамках мероприятий федерального проекта «Старшее поколение» в 2020 году Комитету по здравоохранению Ленинградской области по соглашению с Минздравом России выделено финансирование на мероприятие «проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания» в размере 468,6 тыс. рублей. Приобретено на сумму 467,7 тыс. руб. вакцина для вакцинации вновь поступивших в учреждения лиц старше трудоспособного возраста из групп риска. За отчетный период уровень привитости составил 100% (275 чел.).

Подпрограмма «Специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение. Паллиативная медицинская помощь»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2020 году 7740620,1 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 1580456,5 тыс. рублей;

средства областного бюджета Ленинградской области – 6160163,6 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2020 года:

финансирование подпрограммы составило 7996364,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета в размере 1669590,7 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области – 6326773,8 тыс. рублей;

выполнение (освоение) составило 7857869,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета в размере 1630273,7 тыс. руб.,

средства областного бюджета Ленинградской области – 6227595,2 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета обеспечивается деятельность казенных учреждений на основании бюджетной сметы. За отчетный период по предварительным данным фактическое исполнение случаев госпитализации составило 6 345 госпитализаций (78% от плана). Также осуществляется выполнение государственного задания бюджетными и автономными учреждениями. Фактическое исполнение по предварительным данным составило 12 964 случая госпитализации (89% от плана). Низкий процент исполнения связан с ограничением плановой госпитализации в период апрель-июнь 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках мероприятия заключен контракт с ООО «Лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем имени Сергея Березина» по проведению радиохирургического лечения на аппарате гамма-нож (54 операция) и кибер-нож (15 операций) для пациентов с опухолями, сосудистыми и функциональными заболеваниями головного мозга и меланомой сосудистой оболочки глаза на сумму 15 400,00 тыс. рублей. За отчетный период проведено 54 операции на аппарате гамма-нож на сумму 11 880 тыс. рублей и 15 операций на аппарате кибер-нож на сумму 3 465,0 тыс. рублей.

Заключен контракт на проведение высокотехнологичного исследования – ПЭТ КТ (позитронно-эмиссионная компьютерная томография) на 255 процедур на сумму 8615,2 тыс. рублей. За отчетный период проведено 255 процедур на сумму 8615,2 тыс. руб.

Заключен контракт на услуги медицинской помощи по лучевой терапии пучком протонов на 18 000 тыс. рублей. За отчетный период проведено 9 процедур на сумму 18 000,0 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт на оказание специализированной медицинской помощи взрослым больным ВИЧ инфекцией на базе СПб ГБУЗ Клиническая инфекционная больница им.С.П.Боткина на общую сумму 6 006 701,61 рублей на объем оказанных услуг 819 койко-дней. За отчетный период исполнено 819 койко-дней, а также пролечено 25 пациентов.

В рамках основного мероприятия «Охрана здоровья матери и ребенка» утверждена сумма в размере 19 600,0 тыс. рублей.

Для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка у беременных женщин закуплены расходные материалы на сумму 11 400,00 тыс. рублей.

Закуплены реактивы для проведения неонатального скрининга на 5 наследственных заболеваний у детей первого года жизни на сумму 8 200,00 тыс. рублей.

За отчетный период неонатальный скрининг проведен 12451 чел, пренатальная диагностика проведена 8892 чел.

В 2020 году Комитетом закуплены молочные смеси для детей рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей на сумму 2 000,00 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Санаторно-курортное лечение» утверждена сумма в размере 168393,1 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Паллиативная медицинская помощь» осуществляется финансовое обеспечение паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, амбулаторно-поликлинических условиях, в том числе осуществляемой выездными патронажными службами.

В рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» заключен государственный контракт о выполнении авиационных работ в целях оказания медицинской помощи на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2020 году. За отчетный период выполнено 308 вылетов санитарной авиации и эвакуировано 304 человек.

Подпрограмма «Управление и кадровое обеспечение»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2020 году 1177899,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 362 844,80 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 815054,4 тыс. рублей

За январь-декабрь 2020 года:

финансирование программы составило 1114461,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 338577,3 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 775883,8 тыс.руб.

выполнение (освоение) составило 1114461,1тыс. рублей, в том числе

за счет средств федерального бюджета 338577,3 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 775767,0 тыс. руб.

Системы оплаты труда работников, предусматривающие компенсационные и стимулирующие, в том числе премиальные выплаты, устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения. Размер расчетной величины с 01.01.2020 года составляет 9 940,00 рублей.

Среднемесячная заработная плата (с учетом выплат стимулирующего характера за работу с COVID-19) у врачей по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 95 880,00 руб. (2019г. – 84 618,00 руб.). Соотношение средней заработной платы в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, к прогнозному уточненному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год (40 850,00 руб.) составило 234,7% (план 200%).

Среднемесячная заработная плата (с учетом выплат стимулирующего характера за работу с COVID-19) у младшего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 45 318,00 рублей (2019г. – 41 221,00 рублей). Соотношение средней заработной платы в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, к прогнозному уточненному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год (40 850,00 руб.) составило 110,9% (план 100%).

Среднемесячная заработная плата (с учетом выплат стимулирующего характера за работу с COVID-19) у среднего медицинского персонала по подведомственной Комитету по здравоохранению Ленинградской области сети учреждений составила 52 986,00 руб. (2019г. – 43 775,00 руб.). Соотношение средней заработной платы в учреждениях здравоохранения, подведомственных Комитету по здравоохранению Ленинградской области, к прогнозному значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности на 2020 год (40 850,00 руб.) составило 129,7% (план 100%).

В Ленинградской области действует система социальной поддержки специалистов, обеспечивающая приток в медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала, и закрепление их в здравоохранении области, включающая в себя поддержку молодых специалистов, а также специалистов, работающих в сельском здравоохранении, врачей дефицитных специальностей за счет средств областного бюджета:

За 2020 год за счет указанных средств:

- 186 медицинским работникам, поступившим на работу в медицинские организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области, а также в подведомственные федеральным органам исполнительной власти медицинские организации, участвующие в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области и имеющие прикрепленное население, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, выплачены единовременные пособия в размере 100,0 тыс. рублей на человека (врачи) и 50,0 тыс. рублей (средний медицинский персонал);

- 533 врачам дефицитных специальностей получили выплаты в размере 120,0 тыс. рублей;

- 1160 молодым специалистам Ленинградской области выплачена ежегодная единовременная выплата в размере 56,5 тыс. рублей (в том числе налог на доходы физических лиц);

- с 2018 года осуществляются единовременные компенсационные выплаты врачам (в размере 1 млн. руб.), фельдшерам (в размере 500 тыс.руб.) при условии трудоустройства в сельские населенные пункты, поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640 (программа «Земский доктор», «Земский фельдшер»). В 2020 году выплаты предоставлены 180 врачам и 50 фельдшерам;

- в целях обеспечения оптимального соотношения между врачами и средним медицинским персоналом в сельском здравоохранении в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 мая 2013 года № 130 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат средним медицинским работникам» средним медицинским работникам в возрасте до 50 лет, приехавшим на работу в сельский населенный пункт, предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 345 тысяч рублей. В 2020 году выплаты предоставлены 50 работникам;

Проведены конкурсы профессионального мастерства. Предоставлены премии 6 победителям и призерам конкурсов.

На реализацию мероприятия по обеспечению жильем медицинских работников предусмотрено в бюджете Ленинградской области 78000 тыс. рублей. В 2020 году приобретено 33 квартиры.

В 2020 году выплачена именная стипендия Губернатора Ленинградской области 102 ординаторам (10 000,0 рублей), а также 536 студентам (5 000,0 рублей)

В рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» предусмотрена реализация  регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения Ленинградской области", в том числе за счет средств федерального бюджета Российской Федерации в отчетном периоде:

* 1. Осуществлена поставка:

- средств криптозащиты информации для нужд государственных медицинских организаций Ленинградской области;

- серверного оборудования, оргтехники и автоматизированные рабочих мест для нужд государственных медицинских организаций Ленинградской области;

- оборудования для автоматизированных рабочих мест мобильных ФАП;

- оборудования подсистемы диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области;

- программно-аппаратных комплексов для хранения, обработки, проксирования и архивирования медицинских изображений.

1.2. Обеспечивалась бесперебойная работа централизованных подсистем и компонентов регионального сегмента ЕГИСЗ;

1.3. Выполнены работы по развитию:

- медицинской и лабораторной информационных систем на платформе "Ариадна" в медицинских организациях Ленинградской области;

- медицинской и лабораторной информационных систем на платформе "1С" в медицинских организациях Ленинградской области;

- медицинской и лабораторной информационных систем на платформе «Авиценна» в медицинских организациях Ленинградской области;

- подсистемы диспетчерской службы скорой медицинской помощи Ленинградской области;

- медицинской информационной системы на платформе "Медис" в медицинских организациях Ленинградской области;

- медицинской и лабораторной информационных систем на платформе "Lab Force" в медицинских организациях Ленинградской области;

- медицинской информационной системы на платформе "Инит-мед" в медицинских организациях Ленинградской области;

- регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения в части модернизации подсистемы "Интегрированная электронная медицинская карта Ленинградской области";

- лабораторной информационной системы на платформе "Интер-мед" в медицинских организациях Ленинградской области;

- по расширению функционала ЦОВ ПДС СМП ЛО в части расширения ЦОВ ПДС СМП ЛО и организации отказоустойчивого кластера телекоммуникационных серверов ЦОВ ПДС СМП ЛО;

Подпрограмма «Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области».

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2020 году 7816753,0 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 1951615,9 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 5865137,1 тыс. рублей

За январь-декабрь 2020 года:

финансирование программы составило 7632338,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 1950551,5 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 5681787,3 тыс. рублей,

выполнение программы составило 7632338,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 1950551,5 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 5681787,3 тыс. рублей

В рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения»:

За отчетный период поставлено 21 единица медицинского оборудования: 2 аппарата ангиографических напольных, 1 рентгенодиагностических комплекс, 8 рентгенодиагностических комплексов на 2 рабочих места и 1 комплекс на 3 рабочих места, 2 томографа рентгеновских компьютерных, 5 единиц ультразвуковых аппаратов, 2 системы маммографических рентгеновских, а также 1 флюорографический аппарат.

В рамках Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» осуществлена поставка в медицинские организации и введено в эксплуатацию закупленное оборудование: ангиограф в ГБУЗ ЛОКБ, компьютерный томограф в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ». За счет экономии поставлен аппарат искусственной вентиляции легких в ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ», а также аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности), аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности в ГБУЗ ЛОКБ.

В рамках Федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» исполнение составило 289 418,7 тыс. рублей или на 100% к годовому плану, утвержденному в сумме 289 418,7 тыс. рублей. Поставлено и введено в эксплуатацию все запланированные 35 единиц оборудования.

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов здравоохранения и приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения»:

Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово, Всеволожского района Ленинградской области (1 этап – поликлиника) - Готовность объекта строительства - 100 процентов, Получено разрешение на ввод обьекта в эксплуатацию от 24.08.2020 г.

Строительство врачебной амбулатории в пос. Толмачево на 110 посещений и постом скорой медицинской помощи - Строительная готовность -100%.

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в дер. Кудрово Всеволожского района Ленинградской области - Строительная готовность-63%. Ведутся отделочные работы, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей.

Завершение строительства морга со зданием ритуальных помещений в г.Тосно, шоссе Барыбина, д.29. Работы по первому этапу "Инженерно-изыскательские работы" приняты и оплачены-100%. Проектно-сметная документация направлена на проверку в ГАУ "Леноблгосэкспертиза".

Строительство поликлиники на 600 посещений в смену в г.п. Новоселье Ломоносовского района. Работы по ГК выполнены -100%. Получено положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" на ПСД.

Строительство пищеблока для стационара Иваногородской городской больницы ГБУЗ ЛО "Кингисеппская МБ" на 120 коек - Работы по ГК выполнены -100%. Получены положительные заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" на проект.

Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос.Тельмана по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос.Тельмана, д. 50а – Строительная готовность - 24%. Выполняется кладка внутренних перегородок из газобетона 1-2 этажа, монтаж внутренних инж. сетей (на 10%). Приступили к строительству гаража - выполнена плита пола.

Строительство здания морга в г.Кингисепп по адресу: Ленинградская область, г.Кингисепп - строительная готовность -8%. Ведутся земляные работы, разработка грунта в основании под полы и изготовление фундамента под колонны, монолитные работы по подпорной стенке, монолитные работы нулевого цикла, обратная засыпка пазух фундаментов, песчаное основание под полы.

Врачебная амбулатория на 110 посещений в смену в п.Дубровка Всеволожского района - Строительная готовность - 38%. Амбулатория: выполняется кладка кирпичных перегородок, монтаж оконных блоков, выполнена плита покрытия кровли - 100%, произведен вынос из пятна застройки наружных тепловых сетей - 100%. Гараж - выполняется плита покрытия кровли.

Подпрограмма «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

В соответствии с утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 405 государственной программой Ленинградской области «Развитие здравоохранения в Ленинградской области» на реализацию мероприятий запланировано в 2020 году 12075657,5 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета 548725,1 тыс. рублей,

средства областного бюджета Ленинградской области 11526932,4 тыс. рублей

За январь-декабрь 2020 года:

финансирование программы составило 12075657,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 548725,1 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 11526932,4 тыс. рублей .

выполнение (освоение) составило 12075657,5 тыс. рублей, в том числе

за счет средств федерального бюджета 548725,1 тыс. руб.,

за счет средств областного бюджета Ленинградской области 11526932,4 тыс. руб.

Средства областного бюджета направлены в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования для обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения.